## 0. Roadmap (hidden)
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
Projects and Initiatives |  | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room | bar: 2018 7 to 2018 12
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật… | bar: 2018 7 to 2018 12
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Hệ thống bán vé và kiểm soát ra vào | bar: 2018 7 to 2018 10
2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | bar: 2018 9 to 2018 11
2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm | bar: 2018 9 to 2018 11
2.4 | Hệ thống Website giới thiệu | bar: 2018 8 to 2018 11
2.5 | Hệ thống B2C/B2B | bar: 2019 3 to 2019 5
2.6 | Hệ thống Call Center | bar: 2019 1 to 2019 3
2.7 | Hệ thống Smart Wifi | bar: 2018 9 to 2018 12
2.8 | Social (Facebook Fanpages) | bar: 2018 10 to 2018 11
2.9 | Kiosk bán vé | bar: 2019 3 to 2019 6
2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng | bar: 2018 11 to 2018 12
2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.2 | Hệ thống CCTV | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt | bar: 2019 1 to 2019 4
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project | bar: 2018 9 to 2018 11
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh | bar: 2018 11 to 2019 2
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2018 10 to 2018 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | DỰ ÁN XXX
Đơn vị yêu cầu: | Rikkei
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Nguyễn Đăng Quang
Quản trị dự án: | Nguyễn Đăng Quang
Đơn vị triển khai: | Gemini và Claude
Ngày bắt đầu: | 2026-07-07 | Ngày kết thúc: | 2026-07-30
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai thành công hệ thống Quản lý gian hàng - Quản trị hệ thống - Quản lý gian hàng
Phạm vi dự án: |  | Phạm vi ngoài dự án:
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai:
Kết quả/sản phẩm cần có: | Hệ thống được bàn giao cho người dùng sử dụng, vận hành đúng tiến độ Sản phẩm/ hệ thống bàn giao hoạt động ổn định đúng chức năng và trong phạm vi ngân sách đề ra Dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN XXX
Công ty: Bộ môn CNPM
| Dự án: DỰ ÁN XXX |  |  | Từ ngày : 7/7/2026
| Khách hàng: CÔNG TY YYY |  |  | Đến ngày: 10/8/2026
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Tiền | Thời gian(ngày) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án | Xác định mục tiêu, phạm vi dự án MVP phiên bản 1.0; thiết lập link issue quản lý Agile (Jira/Trello)
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Khảo sát quy trình kinh doanh thực tế, đặc tả ma trận phân quyền 4 nhóm (Admin, Manager, User, Guest) và luồng xử lý vòng đời thuê gian hàng.
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế kiến trúc tổng thể kết hợp Java Spring Boot, React, MySQL; mô hình luồng dữ liệu giao tiếp Stateless API sử dụng JWT
4 | Thiết kế các module chức năng | Thiết kế sơ đồ Use Case chi tiết, sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram), sơ đồ chuyển trạng thái dữ liệu và xây dựng Database Schema hoàn chỉnh cho các bảng dữ liệu cốt lõi.
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) | Thiết kế UI Specification cho trang chủ cổng thông tin, hệ thống các Modals/Forms thao tác, các màn hình Dashboard quản trị chuyên sâu đa thiết bị (Responsive Design)
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Quản trị hệ thống
1.1 | Quản trị hệ thống (Admin) | Phân hệ dành riêng cho vai trò System Admin quản trị toàn bộ hệ thống.
| Đăng nhập tài khoản | Hệ thống xác thực tài khoản Admin và cấp phát mã Access Token JWT bảo mật. | 2500000 | 1.5
| Đăng xuất tài khoản | Hủy phiên làm việc hiện tại, vô hiệu hóa Token đăng nhập bảo mật trên trình duyệt. | 500000 | 0.25
| Khóa tài khoản tự động | Cơ chế Brute Force tự động khóa tài khoản trong 15 phút nếu nhập sai mật khẩu quá 5 lần liên tiếp. | 1000000 | 0.5
1.2 | Quản lý tài khoản cá nhân
| + Xem thông tin tài khoản | Hiển thị thông tin hồ sơ chi tiết của Admin đang đăng nhập hệ thống. | 500000 | 0.25
| + Đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu hiện tại bằng mật khẩu mới có mã hóa bảo mật một chiều BCrypt | 1000000 | 0.5
1.3 | Quản lý tài khoản nhân viên
| Xem danh sách nhân viên | Cấu hình tỷ lệ phần trăm tiền phạt áp dụng cho các đợt thu tiền bị trả chậm. | 500000 | 0.5
| Tạo tài khoản Manager | Khởi tạo tài khoản cho nhân viên Ban quản lý, hệ thống tự động sinh mật khẩu ngẫu nhiên gửi qua email. | 500000 | 0.5
| Khóa tài khoản nhân viên | Vô hiệu hóa tài khoản (active=false) đối với nhân viên đã nghỉ việc để chặn truy cập hệ thống | 800000 | 0.5
| Mở khóa tài khoản nhân viên | Kích hoạt lại tài khoản (active=true) cho nhân viên tiếp tục thực hiện công việc | 800000 | 0.5
1.4 | Cấu hình tham số hệ thống
| Thiết lập tỷ lệ phạt | Cấu hình tỷ lệ phần trăm tiền phạt áp dụng cho các đợt thu tiền bị trả chậm. | 700000 | 0.5
| Thiết lập thời gian tự hủy | Cấu hình số giờ giới hạn để hệ thống tự động hủy các yêu cầu thuê chưa được phê duyệt | 700000 | 0.5
| Thiết lập thuế VAT | Cài đặt phần trăm thuế giá trị gia tăng áp dụng khi tính toán tổng giá trị hợp đồng | 700000 | 0.5
| Thiết lập giới hạn đặt giữ | Cấu hình số lượng yêu cầu thuê tối đa đang ở trạng thái Chờ duyệt của mỗi khách hàng. | 700000 | 0.5
1.5 | Quản lý nhật ký thao tác
| Ghi nhận nhật ký hệ thống | Tự động ghi lại lịch sử (Audit Log) cho mọi hành động tạo, sửa, xóa các dữ liệu quan trọng. | 2500000 | 1
| Tra cứu lịch sử thao tác | Cho phép Admin tìm kiếm chi tiết xem ai đã thực hiện thay đổi gì, vào thời gian nào và từ IP nào | 1500000 | 0.5
2 | Quản lý thuê gian hàng (User & Manager)
2.1 | Đăng nhập hệ thống (Khách hàng)
| Đăng ký tài khoản mới | Cho phép khách vãng lai điền thông tin đăng ký để tạo tài khoản khách thuê (User). | 1000000 | 0.5
| Đăng nhập tài khoản | Khách hàng đăng nhập hệ thống, lưu JWT Access Token và Refresh Token vào trình duyệt | 2000000 | 1
| Đăng xuất tài khoản | Đăng xuất khỏi hệ thống và xóa thông tin phiên làm việc hiện tại. | 500000 | 0.25
| Yêu cầu quên mật khẩu | Nhập email để hệ thống xác thực và tự động tạo mã token UUID đặt lại mật khẩu có hạn 15 phút. | 2500000 | 1
| Đặt lại mật khẩu mới | Xác thực mã token từ email và cho phép khách hàng thiết lập lại mật khẩu đăng nhập mới. | 1500000 | 0.5
2.2 | Quản lý tài khoản và hồ sơ khách thuê
| Xem thông tin tài khoản | Xem toàn bộ thông tin của tài khoản đang đăng nhập | 500000 | 0.25
| Cập nhật thông tin cá nhân | Cập nhật một số thông tin tài khoản (trừ thông tin đặc biệt: mã, quyền, …) | 1000000 | 0.5
| Đổi mật khẩu cá nhân | Đổi mật khẩu | 500000 | 0.25
2.3 | Quản lý gian hàng và Yêu cầu thuê
| Xem danh mục gian hàng | Hiển thị danh sách các gian hàng đi kèm bộ lọc theo khu vực, diện tích, khoảng giá và từ khóa tìm kiếm. | 1000000 | 1
| Xem chi tiết gian hàng | Mở màn hình/modal hiển thị chi tiết các thông số kỹ thuật, giá cả, hình ảnh và trạng thái hiện tại của gian hàng | 500000 | 0.5
| CRUD danh mục gian hàng | Chức năng dành cho Manager thực hiện thêm mới, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa mềm gian hàng ra khỏi danh sách | 1000000 | 1
| Kiểm soát sửa đổi đồng thời | Áp dụng Optimistic Locking dựa trên cột version để ngăn chặn xung đột khi 2 Manager cùng sửa 1 gian hàng | 2000000 | 1
| Chuyển trạng thái bảo trì | Cho phép cập nhật trạng thái gian hàng trống chuyển sang trạng thái bảo trì sửa chữa. | 1000000 | 0.5
| Gửi yêu cầu đăng ký thuê | Khách hàng chọn gian hàng trống, điền ngày bắt đầu, ngày kết thúc và gửi yêu cầu thuê trực tuyến. | 1000000 | 1
| Khóa giữ chỗ tự động | Hệ thống tự động chuyển trạng thái gian hàng sang Đã Đặt ngay khi yêu cầu thuê được gửi thành công. | 1000000 | 0.5
| Kiểm soát đặt trùng | Sử dụng Pessimistic Lock (SELECT FOR UPDATE) để đảm bảo không xảy ra lỗi đặt trùng lịch giữa các khách hàng. | 5000000 | 2.5
| Xem lịch sử yêu cầu | Cho phép khách hàng theo dõi danh sách, trạng thái và lý do từ chối (nếu có) của các yêu cầu thuê đã gửi. | 1000000 | 0.5
| Hủy yêu cầu thuê | Khách hàng có quyền tự hủy yêu cầu thuê của mình khi yêu cầu đó đang ở trạng thái Chờ duyệt. | 1000000 | 0.5
2.4 | Quản lý Hợp đồng và Thanh toán
| Phê duyệt yêu cầu thuê | Manager xem chi tiết yêu cầu của khách và thực hiện bấm nút chấp thuận phê duyệt. | 1000000 | 0.5
| Từ chối yêu cầu thuê | Manager thực hiện từ chối yêu cầu thuê kèm theo việc nhập lý do từ chối cụ thể. | 1500000 | 0.5
| Tạo hợp đồng nháp | Hệ thống tự động khởi tạo một hợp đồng ở trạng thái Nháp ngay sau khi yêu cầu thuê được phê duyệt. | 2500000 | 1
| Cập nhật hợp đồng nháp | Manager bổ sung số hợp đồng pháp lý, số tiền đặt cọc, các điều khoản và phụ lục ràng buộc. | 500000 | 0.5
| Kích hoạt hợp đồng | Manager kích hoạt hợp đồng khi đã ký kết thực tế, tự động đổi trạng thái gian hàng sang Đang Thuê. | 500000 | 0.5
| Tạm đình chỉ hợp đồng | Manager chuyển trạng thái hợp đồng sang tạm đình chỉ nếu khách hàng xảy ra các vi phạm điều khoản. | 500000 | 0.5
| Thanh lý hợp đồng | Thực hiện kết thúc hợp đồng khi hết hạn hoặc thanh lý trước hạn, tự động nhả trạng thái gian hàng về Trống | 500000 | 0.5
| Gia hạn hợp đồng | Cho phép gia hạn thời gian thuê của hợp đồng cũ với ngày kết thúc mới và giá thuê mới. | 300000 | 0.5
| Sinh lịch thanh toán | Tự động sinh ra đợt thanh toán tiền cọc khi kích hoạt hợp đồng và lịch thanh toán tiền thuê định kỳ hàng tháng. | 500000 | 1
| Xác nhận thu tiền | Manager kiểm tra, cập nhật số tiền thực thu, ngày thu, ghi chú và bấm xác nhận đã thu tiền thành công | 500000 | 0.5
| Thống kê công nợ quá hạn | Hiển thị danh sách các đợt thu tiền đã quá ngày đến hạn thanh toán kèm số tiền phạt phát sinh. | 700000 | 0.5
3 | Tích hợp mở rộng & Tác vụ tự động
3.1 | Tích hợp email
| Gửi email hệ thống | Tự động gửi email chào mừng sau khi đăng ký thành công và email chứa link mã đặt lại mật khẩu | 1000000 | 0.5
| Gửi email nghiệp vụ | Tự động gửi email xác nhận đã nhận yêu cầu thuê và email thông báo kết quả phê duyệt hoặc từ chối cho khách hàng | 1000000 | 0.5
3.2 | Tích hợp Google map, google analytics
| Tác vụ tự động nhả gian hàng | Auto-Release Job chạy mỗi giờ quét các yêu cầu quá 24h chưa duyệt để hủy và đưa gian hàng về trạng thái Trống. | 1000000 | 0.5
| Tác vụ tự động tính phạt | Debt Scanner Job chạy lúc 00:01 hàng ngày, tự động chuyển khoản quá hạn sang Quá Hạn và tính lũy tiến tiền phạt. | 1000000 | 0.5
3.3 | Tích hợp notification Onesignal
| Tác vụ nhắc lịch thanh toán | Notifier Job tự động quét và gửi email nhắc nhở cho khách hàng trước ngày đến hạn thanh toán 3 ngày. | 500000 | 0.5
| Tác vụ nhắc gia hạn hợp đồng | Notifier Job tự động quét và gửi email thông báo nhắc thỏa thuận gia hạn trước khi hợp đồng hết hạn 7 ngày | 500000 | 0.5
3.4 | Đa ngôn ngữ (Vi, En)
| Thống kê chỉ số KPI tổng quan | Tổng hợp thời gian thực các số liệu về doanh thu tháng, tỷ lệ lấp đầy gian hàng, số hợp đồng active, tổng nợ tồn đọng. | 700000 | 1
| Biểu đồ xu hướng doanh thu | Render biểu đồ dạng cột/đường trực quan hiển thị số liệu tổng doanh thu theo từng tháng trong năm. | 700000 | 1
| Xuất dữ liệu báo cáo Excel | Trích xuất và tải xuống luồng file Excel chứa toàn bộ dữ liệu báo cáo tài chính, doanh thu theo khoảng thời gian tùy chỉnh. | 700000 | 0.5
| TỔNG |  | 45000000

## 3. Master Plan
Dự án XXX | [59 empty] | [42]
Đơn vị: Bộ môn CNPM | abc
Người lập: Đặng Thành Trung | Nguyễn Đăng Quang |  |  |  | Project Start: | 2024-08-19
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 21 | time axis 2025-01-06 to 2026-01-19
[12 empty] | 6 th1 '25 | 13 th1 '25 | 20 th1 '25 | 27 th1 '25 | 3 th2 '25 | 10 th2 '25 | 17 th2 '25 | 24 th2 '25 | 3 th3 '25 | 10 th3 '25 | 17 th3 '25 | 24 th3 '25 | 31 th3 '25 | 7 th4 '25 | 14 th4 '25 | 21 th4 '25 | 28 th4 '25 | 5 th5 '25 | 12 th5 '25 | 19 th5 '25 | 26 th5 '25 | 2 th6 '25 | 9 th6 '25 | 16 th6 '25 | 23 th6 '25 | 30 th6 '25 | 7 th7 '25 | 14 th7 '25 | 21 th7 '25 | 28 th7 '25 | 4 th8 '25 | 11 th8 '25 | 18 th8 '25 | 25 th8 '25 | 1 th9 '25 | 8 th9 '25 | 15 th9 '25 | 22 th9 '25 | 29 th9 '25 | 6 th1 '25 | 13 th1 '25 | 20 th1 '25 | 27 th1 '25 | 3 th1 '25 | 10 th1 '25 | 17 th1 '25 | 24 th1 '25 | 1 th1 '25 | 8 th1 '25 | 15 th1 '25 | 22 th1 '25 | 29 th1 '25 | 5 th1 '26 | 12 th1 '26 | 19 th1 '26
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
I | Khởi tạo dự án |  |  |  | 100% |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 93
1 | Khởi động dự án |  | Quang | Claude | 100% |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-15 | 15
2 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu. |  |  |  | 100% |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 32
3 | Thống nhất đầu bài và phương án triển khai |  |  |  | 100% |  |  |  | 2018-08-25 | 2018-09-01
4 | Ký kết hợp đồng |  |  |  | 100% |  |  |  | 2018-08-15 | 2018-10-01 | 48
5 | Kich-off dự án |  |  |  | 100%
II | Phân tích thiết kế hệ thống | [7 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-30
1 | Lập kế hoạch dự án |  |  |  | 100% |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ |  |  |  | 100% |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống |  |  |  | 100%
4 | Thiết kế các module chức năng |  |  |  | 100%
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) |  |  |  | 100% |  |  |  | 2018-09-01
III | Triển khai và phát triển hệ thống
1 | Quản trị hệ thống (Dành cho Admin) |  | Quang | Claude | 100% |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-09
1.1 | Đăng nhập hệ thống |  | Quang | Claude | 100%
| + Đăng nhập/đăng xuất (Sử dụng JWT Token) |  |  |  | 100%
| + Khóa tài khoản tự động (Khi sai quá 5 lần liên tiếp) |  |  |  | 100%
1.2 | Quản lý tài khoản (Quản lý nhân viên) |  | Quang | Claude | 100%
| + Xem danh sách & hồ sơ tài khoản |  |  |  | 100%
| + Cấp phát tài khoản Manager |  |  |  | 100%
| + Khóa/Mở tài khoản |  |  |  | 100%
1.3 | Cấu hình tham số hệ thống |  | Quang | Claude | 100%
| + Cấu hình tỷ lệ phạt trả chậm |  |  |  | 100%
| + Cấu hình thời gian tự hủy yêu cầu thuê |  |  |  | 100%
| + Cấu hình thuế VAT & Giới hạn booking |  |  |  | 100%
1.4 | Quản lý nhật ký thao tác (Audit Log) |  | Quang | Claude | 100%
| + Ghi nhận lịch sử tạo/sửa/xóa hệ thống |  |  |  | 100%
| + Tra cứu & Giám sát hoạt động |  |  |  | 100%
2 | Quản lý thuê gian hàng |  | Quang | Claude
2.1 | Đăng nhập/Đăng ký (Khách hàng)
| + Đăng ký tài khoản User mới |  |  |  | 100%
| + Đăng nhập/Đăng xuất |  |  |  | 100%
| + Đổi mật khẩu |  |  |  | 100%
| + Quên mật khẩu |  |  |  | 100%
2.2 | Quản lý gian hàng
| + Xem danh sách/Chi tiết gian hàng & Bộ lọc |  |  |  | 100%
| + CRUD danh mục gian hàng (Thêm, sửa, xóa mềm - Cho Manager)) |  |  |  | 100%
| + Kiểm soát đồng thời bằng Optimistic Locking |  |  |  | 100%
| + Chuyển trạng thái bảo trì gian hàng |  |  |  | 100%
2.3 | Quản lý Yêu cầu thuê & Hợp đồng |  |  |  | 100%
| + Gửi yêu cầu thuê (Tự động khóa tạm gian hàng chống trùng lịch) |  |  |  | 100%
| + Soạn thảo & Chỉnh sửa hợp đồng nháp |  |  |  | 100%
| ++ Duyệt/Từ chối yêu cầu thuê (Manager thực hiện) |  |  |  | 100%
| + Kích hoạt hợp đồng pháp lý (Chuyển trạng thái gian hàng sang ĐANG THUÊ) |  |  |  | 100%
| + Gia hạn / Thanh lý hợp đồng |  |  |  | 100%
2.4 | Quản lý Tài chính & Thanh toán |  |  |  | 100%
| + Tự động lên lịch các đợt thanh toán (Tiền cọc, tiền thuê hàng tháng)) |  |  |  | 100%
| + Ghi nhận & Xác nhận thực thu tiền mặt/chuyển khoản |  |  |  | 100%
| + Thống kê công nợ quá hạn |  |  |  | 100%
3 | Tích hợp mở rộng & Background Jobs |  | Quang | Claude
3.1 | Tích hợp Email Service (Email Templates) |  |  |  | 100%
| + Gửi email chào mừng & email reset mật khẩu |  |  |  | 100%
| + Gửi thông báo kết quả duyệt yêu cầu |  |  |  | 100%
3.2 | Hệ thống Cron Jobs tự động |  |  |  | 100%
| + Auto-Release Job: Tự động hủy yêu cầu quá 24h chưa duyệt, nhả gian hàng |  |  |  | 100%
| + Debt Scanner Job: Quét công nợ lúc 00:01, tự chuyển QUA_HAN & tính tiền phạt |  |  |  | 100%
3.3 | Tích hợp thông báo nhắc nợ |  | Quang | Claude
+ Gửi email nhắc thanh toán trước hạn 3 ngày
+ Gửi email nhắc gia hạn hợp đồng trước khi hết hiệu lực 7 ngày
3.4 | Phân hệ Dashboard & Báo cáo số liệu |  | Quang | Claude
+ Thống kê KPI tổng hợp (Doanh thu, tỷ lệ lấp đầy gian hàng, công nợ))
+ Biểu đồ trực quan xu hướng doanh thu 12 tháng
+ Xuất báo cáo tài chính ra file Excel
4 | TRIỂN KHAI DỰ ÁN |  | Quang | Claude | 0%
1 | Hoàn thành bộ dữ liệu master data cài đặt hệ thống
2 | Triển khai phân hệ quản trị, quản lý thuê gian hàng
2.1 Cài đặt hệ thống (Deploy Backend Spring Boot, Frontend React lên môi trường Test/Staging)
2.2 Khai báo dữ liệu (Tạo các tài khoản Admin, Manager mẫu cho Ban quản lý).
2.3 Đào tạo và hướng dẫn (Hướng dẫn BQL cách duyệt yêu cầu, tạo hợp đồng, xác nhận thanh toán).
2.4 Kiểm thử UAT (Phối hợp với Ban quản lý kiểm thử luồng quy trình thực tế).
3 | Triển khai phân hệ tự động & Background Jobs
3.1 Cài đặt hệ thống (Cấu hình Mail server, kích hoạt lịch chạy tự động Cron Jobs)
3.2 Đào tạo và hướng dẫn (Hướng dẫn cách kiểm tra Audit log và nhận email cảnh báo hệ thống)
3.3 Kiểm thử UAT (Test giả lập ngày quá hạn để kiểm tra xem hệ thống có tự cộng tiền phạt hay không).
IV | Nghiệm thu dự án
1 | Hoàn thành bàn giao tài liệu vận hành |  |  | Quang | Claude | 0% |  |  | 3
2 | Hoàn tất thủ tục đóng dự án |  |  | Quang | Claude | 0% |  |  | 1

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
1 | Nguyễn Đăng Quang |  |  | Vibe code
2 | Nguyễn Đăng Claude | AI |  | ALL
3 | Nguyễn Đăng Antigravity | AI
4 | Nguyễn Đăng Codex | AI
5 | Nguyễn Đăng Cursor | AI
6
7
Công ty YYY
1
2
3
4

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 3
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
4
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
2 | [5 empty] | Not Started
3 | [5 empty] | Not Started
4 | [5 empty] | Not Started
5
6
7